## Planificación
Hoja de presupuesto del proyecto
| Proyecto : | Fitness Steel System
| Fecha de inicio: | 2019-10-10
|  |  | Tiempos |  |  | Seguimiento
| Tarea |  | Inicio | Fin | Duración | Entregable | Ejecutado
Proyecto
Act | FASE DE ANALISIS | [5 empty] | 70%
1 | Levantamiento de información |  | 2019-10-10 | 2019-11-05 | 26 | Inform Requerimientos | 100%
2 | Requerimientos |  | 2019-11-06 | 2019-11-15 | 9 | Informe | 100%
3 | Mapa de Procesos |  | 2019-11-16 | 2020-01-01 | 46 | Mapa Procesos | 100% | 350%
4 | Calidad Software |  | 2019-10-10 |  | -43748 | Plan de Gestion | 40% | 5
5 | Diagrama Gantt/ costos / Recursos |  | 2020-05-09 |  | -43960 | GANTT del proyecto | 10%
| FASE DE DISEÑO |  |  |  | 0 |  | 47.14%
6 | Casos de Uso |  | 2020-05-23 | 2020-05-28 | 5 | Casos de Uso | 90% | 330%
7 | Diagrama de Clases |  |  |  | 0 | Diagrama de clases | 0% | 7
8 | Diagramas Distribución |  | 2020-06-22 | 2020-06-26 | 4 | Diagr Distribución | 50%
9 | Diagrama Relacional |  | 2020-06-20 | 2020-06-22 | 2 | Diagrama ER | 100%
10 | Diccionario de Datos |  |  |  | 0 | Diccionario de Datos | 0%
11 | Mockup del sistema |  | 2020-06-14 | 2020-06-22 | 8 | Mockup del sistema | 90%
12 | Arquitectura del sistema |  |  |  | 0 | Arquitec del sistema | 0%
| FASE DESARROLLO | [5 empty] | 0%
13 | Desarrollo de interfaces |  |  |  | 0 | Interfaces del sistema | 0% | 0%
14 | Desarrollo del sistema |  |  |  | 0 | Software funcional | 0% | 2
| FASE DE PRUEBAS / INTEGRACIÓN | [5 empty] | 0%
15 | Pruebas del sistema |  |  |  | 0 | Pruebas | 0% | 0%
16 | Documentación / Manuales |  |  |  | 0 | Manuales | 0% | 2
| SUBTOTAL |  | 2019-11-06 | 0 | -43775

## Recursos
Hoja de Recursos
Nombre | Disponibilidad | Costo X Hora |  | IMPORTANTE !!!! Debe tener en cuenta que un recurso no puede estar 100% en varias actividades paralelas, es decir no estar haciendolas simultaneamente. Para la asignación de RECURSOS tenga en cuenta la planificacíon de actividades y el diagrama de Gantt.
Cesar Esteban Garzon Contreras | 100% | 3500
Sharol Nayibe Saenz Salgado | 100% | 3500
Isabela Tapias Jimenez | 100% | 3500
Jhon Sebastian Zamudio Avila | 100% | 3500
Brayan Stiven Epalza Guerrero | 100% | 3500
Actividades | Cesar Esteban Garzon Contreras | Sharol Nayibe Saenz Salgado | Isabela Tapias Jimenez | Jhon Sebastian Zamudio Avila | Brayan Stiven Epalza Guerrero
FASE DE ANALISIS | 94% | 94% | 94% | 94% | 94%
Requerimientos | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
Mapa de Procesos | 25% | 25% | 25% | 25% | 25%
Calidad Software | 24% | 24% | 24% | 24% | 24%
Diagrama Gantt/ costos / Recursos | 25% | 25% | 25% | 25% | 25%
FASE DE DISEÑO | 47% | 47% | 47% | 47% | 47%
Casos de Uso | 12% | 12% | 12% | 12% | 12%
Diagrama de Clases
Diagramas Distribución | 11% | 11% | 11% | 11% | 11%
Diagrama Relacional | 12% | 12% | 12% | 12% | 12%
Diccionario de Datos
Mockup del sistema | 12% | 12% | 12% | 12% | 12%
Arquitectura del sistema
FASE DESARROLLO
Desarrollo de interfaces
Desarrollo del sistema
FASE DE PRUEBAS / INTEGRACIÓN
Pruebas del sistema
Documentación / Manuales

## Presupuesto
[10 empty] | PRESUPUESTO | 0
| Mano de obra |  |  | Materiales |  |  |  | CONSUMIBLES |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | BALANCE
Tarea | HR | $/HR | Total $ | CONCEPTO | UNIDADES | $/UNIDADES | Total $ | Concepto | COSTO FIJO | Total $ |  |  | POR DEBAJO/POR ENCIMA
Proyecto | [10 empty] | 387500 | 0 | 387500
FASE DE ANALISIS |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 20000 | 20000
Requerimientos | 34 | 3500 | 119000 |  | 0 | 0 | 0 | trasnporte | 10000 | 10000 | 129000 |  | 129000
[8 empty] | almuerzo | 10000 | 10000 |  |  | 0
Mapa de Procesos | 46 | 3500 | 161000 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 161000 |  | 161000
Calidad Software |  | 3500 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
Diagrama Gantt/ costos / Recursos | 32 | 3500 | 112000 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 112000 |  | 112000
FASE DE DISEÑO |  |  | 367500 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 367500 |  | 367500
Casos de Uso | 40 | 3500 | 140000 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 140000 |  | 140000
Diagrama de Clases |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
Diagramas Distribución | 33 | 3500 | 115500 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 115500 |  | 115500
Diagramas Distribución |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
Diagrama Relacional | 16 | 3500 | 56000 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 56000 |  | 56000
Diccionario de Datos |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
Mockup del sistema | 16 | 3500 | 56000 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 56000 |  | 56000
Arquitectura del sistema |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
FASE DESARROLLO |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
Desarrollo de interfaces |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
Desarrollo del sistema |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
FASE DE PRUEBAS / INTEGRACIÓN |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
Pruebas del sistema |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
Documentación / Manuales |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
0
SUBTOTAL |  |  | 367500 |  |  |  | 0 |  | 20000 |  | 1157000 | 387500 | 769500

## Informes
Etiquetas de columna
Valores | FASE DE ANALISIS | Mapa de Procesos | Requerimientos | Total general
Suma de Brayan Stiven Epalza Guerrero | 80% | 20% | 20% | 120%
Suma de Jhon Sebastian Zamudio Avila | 80% | 20% | 20% | 120%
Suma de Isabela Tapias Jimenez | 80% | 20% | 20% | 120%
Suma de Sharol Nayibe Saenz Salgado | 80% | 20% | 20% | 120%
Suma de Cesar Esteban Garzon Contreras | 80% | 20% | 20% | 120%